***บทที่ 1 บทนำ***

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบล

คำเนียม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล**

 **การติดตาม** (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถแสดงถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็น

ในการดำเนินการแก้ไข

 **การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**3. วิธีการติดตามและประเมินผล**

 3.1 **การติดตาม** (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

 3.2 **การประเมินผล** (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

 2. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**3.2.1 ห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1  **ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”**

**แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ (ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี)**

  **วิเคราะห์สถานการณ์**

 **การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์**

 **การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนดำเนินงาน**

 **ติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผล**

 จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหาร

เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เป็นการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า

“ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือธันวาคมของทุกปี”

 โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

**แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 **การวางแผนพัฒนา**  **แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ**ประเมินผล

 **รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง**

 **ทบทวน *ปรับปรุง* แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุป**

 **จัดทำรายงานผลการติดตามฯ**

**เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯพิจารณา**

 **การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

**รายงานผลพร้อมข้อเสนอความเห็นของ คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

 **สภา อบต./ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

 **- ประกาศให้ประชาชนทราบโดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30วัน**

 **- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์**

 **- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**

**4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้

 4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

4.3 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม สามารถพิจารณาจากการ

ติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่

***บทที่ 2***

***วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา***

**วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

 “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การเกษตรอินทรีย์ การบริหารการจัดการที่ดี การพัฒนาที่ยั่งยืน”

**คำขวัญตำบลคำเนียม**

“คำเนียมพริกหอมกระเทียมดี มีสวนไม้ไผ่ บั้งไฟ กลองตุ้ม ชุมชนสามัคคี มีวัฒนธรรม”

**พันธกิจ**

 **พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม (Mission)**

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. กำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ
3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
10. จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
11. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
12. การผังเมือง

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม (G0als)**

1. การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว

1. ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2. ระบบน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ และทั่วถึง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปลอดจากยาเสพติด
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
6. สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
7. ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
8. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย

**ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**

 **กลยุทธ์การพัฒนา**

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า ประปา

 **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การกีฬาและนันทนาการ

 2. อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

 3. ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 6. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

 1. เพิ่มผลผลิต พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรแบบพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน

 2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข้งและสร้างรายได้เพิ่ม

 3. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ/ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม

 4. สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดิน,น้ำ,ป่าไม้ฯลฯ)

 2. พัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสีย มลภาวะอื่นๆ

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร**

**กลยุทธ์การพัฒนา**

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ ทั้งบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และหน่วยงาน

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

***บทที่ 3***

***การติดตามและประเมินผลการพัฒนา***

***องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ***

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมได้ดำเนินการ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**  |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาฯ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ | 🗸 |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** **:** เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**

**2. รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2561**

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ( 2561 – 2564 )**

**แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี ( 2561 – 2564 )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****การพัฒนา** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| **โครงการ** | **โครงการ** | **โครงการ** | **โครงการ** |
| **1.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ** | **54**  | **28,536,060** | **23** | **22,757,500** | **26** | **23,485,000** | **24** | **14,580,000** |
| **2. ด้านการพัฒนาสังคม** | **71** | **14,932,750** | **33** | **13,743,900** | **33** | **15,743,900** | **30** | **15,478,900** |
| **3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** | **12** | **500,000** | **8** | **300,000** | **8** | **300,000** | **8** | **300,000** |
| **4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ****และสิ่งแวดล้อม** | **7** | **2,595,000** | **6** | **2,295,000** | **5** | **2,260,000** | **6** | **3,260,000** |
| **5.ด้านการพัฒนาองค์กร** | **37** | **4,476,500** | **37+5** | **4,388,500** | **35** | **3,878,500** | **31** | **3,817,500** |
| **รวม** | **183** | **51,332,310** | **112** | **43,484,900** | **107** | **45,667,400** | **99** | **37,436,400** |

**แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ /แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564**

**หมายเหตุ : ย.1 คือยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ ย.2 คือยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ย.3 คือยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ย.4 คือ ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย.5 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร**

**2. จำนวนโครงการและงบประมาณ (การอนุมัติงบประมาณ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****การพัฒนา** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| **โครงการ** | **โครงการ** | **โครงการ** | **โครงการ** |
| **1.โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ** |  |  | **20** | **4,514,000** |  |  |  |  |
| **2. ด้านการพัฒนาสังคม** |  |  | **33** | **13,089,050** |  |  |  |  |
| **3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** |  |  | **3** | **150,000** |  |  |  |  |
| **4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ****และสิ่งแวดล้อม** |  |  | **2** | **230,000** |  |  |  |  |
| **5.ด้านการพัฒนาองค์กร** |  |  | **9** | **1,327,000** |  |  |  |  |
| **ครุภัณฑ์** |  |  | **5** | **39,400** |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  | **72** | **19,346,450** |  |  |  |  |

**หมายเหตุ : งบประมาณรวม ผ.08 (ครุภัณฑ์)**

**แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 แยกตามยุทธศาสตร์**

**หมายเหตุ : ย.1 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ ย.2 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ย.3 คือยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ย.4 คือ ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย.5 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร**

**3.การนำไปสู่การปฏิบัติ (ทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง) และเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวน****โครงการ****ที่อนุมัติงบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ****ที่ลงนามในสัญญา** | **จำนวน****โครงการ****ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวน****โครงการ****ที่มีการเบิกจ่าย** |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **1.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ** | **20** | **27.7** | **2** | **2.77** | **18** | **25** | **2** | **2.77** |
| **2. ด้านการพัฒนาสังคม** | **33** | **45.83** | **24** | **33.33** | **9** | **12.5** | **24** | **33.33** |
| **3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** | **3** | **4.16** | **0** | **0** | **3** | **4.16** | **0** | **0** |
|  **4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ****และสิ่งแวดล้อม** | **2** | **2.77** | **1** | **1.38** | **1** | **1.38** | **1** | **1.38** |
| **5.ด้านการพัฒนาองค์กร** | **9** | **12.5** | **5** | **6.94** | **4** | **5.55** | **5** | **6.94** |
| **ครุภัณฑ์** | **5** | **6.94** | **2** | **2.77** | **3** | **4.16** | **2** | **2.77** |
| **รวม** | **72** | **100** | **34** | **47.22** | **38** | **52.77** | **34** | **47.22** |

**หมายเหตุ : รายการใน ผ.08 (ครุภัณฑ์)**

***บทที่ 4***

***โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562***

***(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)***

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **รายละเอียดโครงการ**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **1.** | **ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกจากหนองทามน้อย หมู่ที่ 4 –ไปร่องคำ (ช่วงที่ 1)** | **300,000** |  | ✓ |  |
| **2.** | **ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 สายจากบ้านนายแสง คูหา-ไปบ้านนางสาววาสนา วงศ์ทะเล** | **237,000** |  | ✓ |  |
| **3.** | **ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (1)** | **218,000** | ✓ |  | ✓ |
| **4.** | **ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (2)** | **250,000** | ✓ |  | ✓ |
| 5. | ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (สายคำเนียม-หนองกวาง) ช่วงที่ 2 | 208,000 (เงินสะสม 62) |  | ✓ |  |
| **6.** | **ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก หมู่ที่ 1(สายจากนานายพิชิตชัย อักโข ไปนานายบุญล้น บัวหอม)** | **92,000** **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **7.** | **ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายอีต้อม-หนองผำ )** | **106,000** **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **8.** | **ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุกบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 (สายหนองแวง-หนองกวาง )** | **115,000** **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **9.** |  **ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 2**  | **194,000** **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **10.** | **ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายบ้านมะกรูด-หนองบอน)** | **300,000** **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
|  |  |  |  |  |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **11.** | **ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายบ้านนายไมตรี สร้อยศรี-ไปบ้านนางคำวัน พันธ์วิไล)** | 300,000 **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **12.** | **ปรับปรุงถนนลงลูกรังลงหินคลุกจากหนองทามน้อย** **หมู่ที่ 4- เชื่อมนานายทองดี** | 200,000 **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **13.** | **ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 5 สายบ้านหนองอีกว่าง – ไปบ้านหว้าพัฒนา** | 300,000 **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **14.** | **ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5** | 300,000 **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **15.** | **ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายหนองทามใหญ่ – หนองทามน้อย ช่วงที่5** | 300,000 **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **16.** | **ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สายถ้ำแม่พระ-ไปป่าสาธารณะ** | 242,000 **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **17.** | **ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 สายหนองบักเสา** | 300,000 **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |
| **18.** | **ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่9 สายจากถนน2360-ไปบ้านคำเนียม ช่วงที่ 4** | 300,000 **(เงินสะสม 62)** |  | ✓ |  |

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **19.** | **ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายคำเนียม-ไปบ้านโคก** | 127,000 **(เงินสะสม 62)** |  |  |  |
| **20** |  **ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายกองทุนหมู่บ้าน)** | 215,000 **(เงินสะสม 62)** |  |  |  |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **1** | **ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.** | **30,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | ✓ |  | ✓ |
| **2** | **โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)** | **100,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | ✓ |  | ✓ |
| **3** | **โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่** | **10,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | ✓ |  | ✓ |
| **4** | **โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์** | **10,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | ✓ |  | ✓ |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **5** | **โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562**  | **80,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | ✓ |  | ✓ |
| **6** | **โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | **76,500****(ข้อบัญญัติ 62)** | ✓ |  | ✓ |
| **7** | **โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์** | **220,500****(ข้อบัญญัติ 62)** | ✓ |  | ✓ |
| **8** | **โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  | **20,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | ✓ |  |
| **9** | **การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  | **50,850****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **10** | **ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | **160,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **11** | **โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | **86,300****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **12** | **โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน**  | **607,500****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **13** | **อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน** | **1,268,000** | **✓** |  | **✓** |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**  2.3 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **14** | **โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก** | **200,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **15** | **โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า** | **20,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **16** | **จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก** | **60,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **17** | **จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า** | **45,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **18** | **อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข** | **200,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **19** | **โครงการช่วยเหลือ/สงเคราะห์ผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม** | **30,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **20** | **โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ฯ ตำบลคำเนียม** | **40,000(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **21** | **โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน** | **30,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **22** | **อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** **ประจำปี**  | 10,000.-**(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **23** | **อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี**  | 5,000**(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **24** | **โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี**  | **100,000.-****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **25** | **โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ประจำปี**  | **50,000.-****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **26** | **โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา**  | **30,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **27** | **โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง**  | **100,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **28** | **อุดหนุนเป็นเงินให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามโครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น**  | **40,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **29** | **อุดหนุนเป็นเงินให้กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-7 ตามโครงการจัดงานประเพณีวันแห่แม่พระ**  | **8,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2.7 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **30** | **สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | **7,544,400****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **31** | **สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ** | **1,680,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **32** | **สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** | **78,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **33** | **สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำเนียม**  | **99,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
|  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **1** | **โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์** | **30,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **2** | **โครงการ 365 วัน คำเนียมพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** | **100,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **3** | **โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล** | **20,000.-****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **1** | **โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน** | **200,000.-****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
|  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** 4.2 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **2** | **โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน อบต.คำเนียม** | **30,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **1** | **โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.คำเนียม** | **300,000.-****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **2** | **โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.คำเนียม** | **450,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **3** | **โครงการ อบต.คำเนียมบริการประชาชนเคลื่อนที่ประจำปี**  | **30,000.-****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **4** | **ค่าจัดงาน/ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ** | **30,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **5** | **จัดซื้อ/เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักงานปลัดฯ)** | **50,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **6** | **อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี** | **20,000.-****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **7** | **อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธี**  | **7,000.-****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ** 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **8** | **โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.คำเนียม** | **420,000****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **9** | **โครงการรวมพลังสร้างคำเนียมใสสะอาด** | **20,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |

**บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม (ผ.08)**

**1.แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **ก่อหนี้****ผูกพันแล้ว** | **ยังไม่ก่อหนี้****ผูกพัน** | **เบิกจ่ายแล้ว** |
| **1** | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักงานปลัด)** | **4,300****(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.แผนงานศึกษา** |
| **2** | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองการศึกษาฯ)** | 16,000**(ข้อบัญญัติ 62)** | **✓** |  | **✓** |
| **3** | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพิ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (กองการศึกษาฯ)** | 2,600**(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **3.แผนงานสังคมสงเคราะห์** |
| **4** | **จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกสูง(กองสวัสดิการสังคม)** | **6,500****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |
| **5** | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพิ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี (กองสวัสดิการสังคม)** | **10,000****(ข้อบัญญัติ 62)** |  | **✓** |  |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน**

**. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการ****เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ****ที่ได้รับ** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่ายไปแล้ว** |
| - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **-** | **-** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์

2. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนน้อย ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนิน

โครงการ ในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

3. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ

4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการนำไปสู่ปฏิบัติได้น้อย

4. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ

**ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ**

1. ในการจัดทำแผนพัฒนา ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ

 2. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 3.ควรพิจารณาโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นำไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  **รอบที่ 2 เดือนธันวาคม 2562**

**ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป**

**3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้นำสู่การปฏิบัติ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **ตามแผนสี่ปี****(เฉพาะปี 2562)** | **สู่การปฏิบัติ****(ข้อบัญญัติ)** | **ร้อยละ** |
| **1.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ำ** | **23** | **20** | **17.85** |
| **2. ด้านการพัฒนาสังคม** | **33** | **33** | **29.46** |
| **3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** | **8** | **3** | **2.67** |
| **4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **6** | **2** | **1.78** |
| **5.ด้านการพัฒนาองค์กร** | **37** | **9** | **8.03** |
| **ครุภัณฑ์** | **5** | **5** | **4.46** |
|  | **112** | **72** | **64.28** |

**บทสรุป**

 **แผนภูมิแสดงบทสรุปความสัมพันธ์ จำนวนโครงการตามแผนฯ / จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ / จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญา**

**1.จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564(ปี 2562) จำนวน 112 โครงการ/กิจกรรม**

**2.จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 72**

**-คิดเป็น ร้อยละ 64.28 ของโครงการตามแผนฯ (2562)**

3.จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญา 34

-คิดเป็น ร้อยละ 30.35 ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ( ปี 2562)

-คิดเป็น ร้อยละ 47.22 ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2562

4.จำนวนโครงการ/กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ 38

-คิดเป็น ร้อยละ 33.92 ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ (ปี พ.ศ.2562)

**รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวนโครงการทั้งหมด 112 โครงการ

มีรายละเอียดดังนี้

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**

 -จำนวนโครงการทั้งหมด 23 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ/เงินสะสม 20 โครงการ

 -คิดเป็นร้อยละ 86.95 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์

 -จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ

-คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 -จำนวนโครงการทั้งหมด 33 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ/เงินสะสม **33**  โครงการ

 -คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 -จำนวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ/เงินสะสม 3 โครงการ

 -คิดเป็นร้อยละ 37.5

 -จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **62.5** ของโครงการทั้งหมด

 ตามยุทธศาสตร์

 **4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 -จำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ/เงินสะสม 2 โครงการ

 -คิดเป็นร้อยละ 33.33

 -จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ **66.66** ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร**

 -จำนวนโครงการทั้งหมด 42 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ/เงินสะสม 14 โครงการ

 -คิดเป็นร้อยละ 33.33

 -จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 28 โครงการ

 -คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผล**

1. ในการจัดทำแผนพัฒนา ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ

 2. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 3.ควรพิจารณาโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นำไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**